補足説明書

工事名称：令和７年度から令和８年度までにおける大阪急性期・総合医療センター構内電話交換設備改修工事

工　　期：契約締結日から令和８年10月30日まで

１．現場説明事項

①監督職員は下記のとおりである。

医療センター担当職員

大阪急性期・総合医療センター事務局施設設備管理グループ

②施工条件

施工日及び施工時間は、原則として次による。なお、病院の運営状況に応じた作業工程計画を策定すること。

ⅰ）施工日は原則、平日とする。ただし、必要に応じて土日祝日に行うこと。

ⅱ）作業時間は原則、午前９時から午後５時までとする。ただし、予め協議し、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

ⅲ）病院関係者及び監督職員との協議により、夜間・早朝作業を実施する必要がある場合は対応すること。

ⅳ）病院の要望その他行事等により、特に配慮を要する日については、病院関係者及び監督職員と協議すること。

ⅴ）あと施工アンカー打設等の騒音・振動を伴う作業は原則、土日祝日に行うこと。ただし、予め協議し、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

ⅵ）給水・給湯管の切替（断水）、停電等を伴う作業については、予め監督職員及び病院関係者と十分調整のうえ、事前（10日前目安）に施工計画書で承認を受け、施工をすること。なお、施工時間は極力短時間とすること。大規模な停電については、事前に十分検討を行い、期間に余裕を持って計画の承認をうけること。（別紙「院内作業における協議フロー」参照）

③作業工程

ⅰ)契約後速やかに工事着手できるよう、施工体制を整えておくこと。

ⅱ)監督職員や病院関係者と十分協議のうえ工程表を作成し、着手すること。

ⅲ)病院内での全作業は、定例会議にて工程表・施工計画書により監督職員及び病院関係者の承諾を得ること。

ⅳ)騒音、振動、粉塵及び臭気を伴う作業は、予め病院関係者及び監督職員と十分調整のうえ行うこと。

④工事期間での厳守事項

ⅰ）基本事項

・病院関係者及び監督職員とコミュニケーションを取り、受注者独断で工事を行なうことは厳禁とする。

・来院者及び病院関係者等の安全を十分に確保すること。

・安全対策については、現場の状況に応じ適切な方法を講じること。

・周辺住民、周辺施設等に対して、騒音・振動・塵埃等を与えることのないよう努めるとともに、やむを得ず生じた場合は誠意を持って解決に当たり、工事の円滑な進捗に努めること。

・工事区域以外への進入及び使用は原則禁止とする。病院内の移動方法については、監督職員と十分協議のうえ決定すること。

・工事範囲周辺の諸施設に対し、破損等の無いよう十分留意すること。万一、破損した場合は、監督職員の指示に従い修復すること。

・工事施工に使用した進入路、資材置場等は現況復旧し整地等を行うこと。

・熱中症等ヘルスケア対策として、作業員の休憩スペース等を考慮すること。

・現場では、全ての作業員（下請業者を含む）に同一の腕章若しくは名札を着用させること。

・作業員への新規入場者教育を行い、注意事項を周知徹底させる。

・工事に変更が生じる場合、事前に監督職員に報告する。

・作業中止の要請時は速やかに作業を中止し、監督職員の指示に従う。

・事故発生時には直ちに作業を中止し、監督職員に連絡する。

・事故後は再発防止協議会を実施し、監督職員に報告する。作業の再開は病院関係者及び監督職員の許可を得てからとする。

・土日祝日の作業は、翌朝病院営業時間前に工事場所にて待機し、何らかの支障があった場合は、監督職員に連絡すること。その後、指示に従い是正処置を行うこと。

・現場代理人は移動内線電話（病院より貸出）を携帯し、常時連絡が取れること。

・停電等病院の重要インフラを停止させる作業については、事前に監督職員及び病院関係者の意向をヒアリングし、ヒアリングに沿った計画書を作成した後、説明会を実施し、作業10日前に計画書の承諾後、作業を行なうこと。

ⅱ）搬入・作業通路

・工事関係車両の構内徐行とし、病院関係及び来院者の車両を優先すること。

・病院敷地内の通行に関して、病院関係者及び来院者の安全確保及び通行の妨げにならないよう配慮すること。

・搬入等は監督職員が指定した階段・エレベーターを使用すること。

・第三者の安全通路を確保すること。

・工事関係車輌の駐車場所、台数は監督職員と協議のうえ、指示に従うこと。

・資材搬入等で一般用駐車場を通行する場合は監督職員と協議の上、通行すること。

・搬入・搬出時にエレベーターを専用運転しなければならない場合、事前２週間前に監督職員に承諾を得た上で、施工計画書を提出すること。

ⅲ）仮設関係

・現場事務所・資材置場の位置については、病院関係者及び監督職員と協議のうえ、指示に従うこと。

・仮囲い等の仮設物を設置し、作業範囲を明確にするとともに、粉塵等の飛散防止に努めること。

・外壁撤去部等の開口部・仮設間仕切には、内外共目張りを行い埃の流入を防ぐこと。

・更衣室等に目隠しを設置する際は、必ず建物の内側から行うこと。

・改修範囲（工事動線を含む。）の床・壁・天井及び什器・備品は適宜、養生を行うこと。

ⅳ）仮設電源・設備関係

・仮設電源は原則として受注者にて用意する。但し発電機の騒音等の関係から、病院の電源を支給する場合がある。その場合、病院指定分電盤の空回路に工事用ブレーカーを設置し、工事用電源として使用する。上記回路の場合も漏電及び過電流防止のため、必ず漏電過電流防止ブレーカーを介して電動工具を使用する。

・着工前に仮設電気計画を作成する。発電機を使用する場合、騒音・臭気・排気の影響を十分説明し、監督職員の承諾を得ること。病院の電源を使用の場合、所定の許容量を超えないように計画する。

・やむを得ず、病院指定コンセントを使用する場合は事前に使用回路を調査し、重要回路に接続していない事を確認する。また電動工具との間に必ず漏電過電流防止ブレーカーを設置し、漏電及び過電流を防止する。

・病院設備（機器・配管・配線を含む）の取り扱いは有資格者のみとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

ⅴ）仮設における費用負担について

・仮設電源に係る費用（引込・撤去含む仮設事務所仮設電源および発電機等を含む病院内工事用電源）は受注者負担とする。病院の電源を支給する場合は原則として病院負担とする。

・工事用給排水に係る上下水道料金は基本的に病院負担とする。但し、現場打杭工事、掘削に伴う排水の放流等、大量に給排水を行う場合は別途協議とする。

ⅵ）禁止事項

・病院敷地内での喫煙。

・指定場所以外での携帯電話の使用。

・工事範囲外への無断立入り。

ⅶ）その他

・施工計画及び引渡しについて

(1)稼動中の病院での工事であり、診療に配慮し、騒音、振動、臭い、粉塵等の発生を抑え運営に支障のない施工計画とする。※特に解体は静音工法採用のこと。

(2)病院運営を考えた工区分け施工を基本とし、部分使用について承諾すること。

・建設工事保険等について

(1)本工事に必要な建設工事保険等は、仕様書による。

(2)建設工事保険等の加入期間は、工期末より１か月後までとすること。

・労災補償に必要な法定外の保険契約について

受注者は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）第７条第１項第１号に規定する公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保険）へ加入すること。

・工事関係書類について

(1) 工事関係書類は契約締結後配布する作成要領に基づき作成すること。

２．別途工事

①本工事の別途関連工事は下記のとおりである。

| - 工事名称 | - 施工業者 | - 工 期 |
| --- | --- | --- |

３．その他

①請負代金内訳書及び工程表の提出について

契約締結後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

②施工体制台帳等の提出について

ⅰ)下請契約の請負代金の総額にかかわらず、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の８第４項に規定する施工体系図（以下「施工体系図」という。）を作成し、監督職員へ提出すること。

ⅱ)契約書に記載された請負代金額が１億円以上の工事については、下請契約の請負代金の総額にかかわらず、建設業法第24条の８に規定する施工体制台帳を作成し、写しを監督職員に提出すること。

③工事実績情報（ＣＯＲＩＮＳ）への登録について

契約書に記載された請負代金額が500万円以上の工事の受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システムに基づき「工事カルテ」を作成し、（一財）日本建設情報総合センターに提出すること。併せて、センター発行の工事カルテ受領書の写しを医療センター監督職員に提出すること。

ⅰ）工事受注時

ⅱ）登録内容の変更時

ⅲ）工事完成時

④産業廃棄物の処理について

本工事で発生した産業廃棄物は、関係法令に基づき、受注者の責任において適正に処理すること。その際、受注者が産業廃棄物の収集・運搬または処分の処理業者に委託する際は委託契約を行い必ず搬出先の処分地を確認すること。

⑤フロン類の充填、回収について

本工事で業務用冷凍空調機器（第1種特定製品）に使用しているフロン類（フロン類の使用の合　　理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第2条第1項に規定するフロン類をいう。）の充填又は回収を行う際には、関係法令に基づき、受注者の責任において適正に処理すること。

⑥不当介入に対する報告・届出等

ⅰ)受注者は、契約の履行に当たって、大阪府立病院機構発注工事等に係る暴力団排除手続要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、発注者及び管轄警察署への報告を行わなければならない。

ⅱ)報告は、不当介入報告書により、速やかに、発注者及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。

ⅲ)受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。

ⅳ)報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第58号）に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。

⑦ダンプトラックの過積載防止

道路交通法等の関係法令に基づき下記事項を厳守するとともに、下請業者（運搬業者）への周知徹底を図ること。

(1)積載重量制限を越えて土砂及び産業廃棄物等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(2)さし枠装着車、不表示車等に土砂及び産業廃棄物等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(3)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂及び産業廃棄物等の引き渡しを受けないこと。

(4)土砂及び産業廃棄物等の搬出、搬入にあたり施工計画書を提出し、監督職員の承諾を受けた後、施工計画書に基づいて施工を行うこと。

⑧社会保険の加入状況の報告について

社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していない建設業者（建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、社会保険に加入の義務がない者を除く）を下請負人としてはならない。また、下請負人の社会保険の加入状況を確認できる資料として、加入状況報告書等を作成し、適宜報告すること。

⑨大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例について

ⅰ)建築物解体時等の石綿の飛散防止を徹底するため、解体等工事の開始前に石綿含有建築材料の使用の有無の事前調査を実施し、事前調査書面の作成と保存及び発注者への説明、工事現場での事前調査結果、作業内容の掲示等を遵守すること。なお、詳細については、下記アドレスを参照のこと。

（https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/houkaisei.html）

ⅱ)石綿含有の有無の事前調査結果を「石綿事前調査結果報告システム」により報告手続(申請)する必要がある。契約後速やかに調査を行い、報告手続(申請)を行うこと。なお、申請先については、下記アドレスを参照のこと。

（https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp）

⑩建設発生土の処分

現場内で流用ができない建設発生土は再資源化施設に搬入すること。再資源化施設であれば搬入先は問わない。ただし、民間埋立処分地等への搬入は不可とする。

⑪建設リサイクル法について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）第９条第１項に規定する対象建設工事に該当する場合、受注者は分別解体等省令で定める様式第1号、別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、監督職員に提出すること。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した時は、建設リサイクル法第18条に基づいて書面により報告すること。

（別紙）

院内作業における協議フロー

停電・断水・騒音作業等、院内調整が必要な各作業を実施する際は、以下の協議フローに基づき協議を実施すること。

- 停電・断水・騒音等作業計画の作成

図面に当該作業と影響範囲及び作業時間が明確に判別できるように作成のこと

↓

- 監督職員との協議（作業10日前までに実施の事）

設備関係等について監督職員と協議を行い、問題の無いことを確認する。

（注意）

病院関係者（院内への事前協議の為、資料の追加作成及び協議の場への立会を要請する場合には対応を行うこと。）との事前打ち合わせを要する場合は説明等に協力すること。

↓

- 監督職員に作業計画書の提出（作業の10日前までに）

上記で確認した内容で、院内連絡を行うため、監督職員に計画書を提出する。院内連絡資料とするため、書類の体裁について変更が必要な場合は協力を行うこと。

↓

≪院内連絡を行った内容について、院内からの質問については、施工者側も丁寧な回

答を実施すること。≫

↓

- 作業の実施

計画書に則り作業を実施する。作業前・作業後の報告は必要な部署に確実に行うこと。

以上